附件1

“阳光计划”项目管理办法

（试  行）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发〔2004〕16号)的文件精神，着力培养和造就一批党建工作、宣传思想文化工作和大学生思想政治教育工作骨干人才，形成一批高质量的党建、宣传思想文化和思政工作研究成果，不断提高党建、宣传思想文化和思政工作科学化水平，特设立“阳光计划”。“阳光计划”项目承担人称为“阳光学者”。

第二条  “阳光计划”由上海市教育发展基金会倡议、出资，与中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会共同实施。

第二章  申  请

第三条  “阳光计划”分为党建工作类、宣传思想文化工作类、思想政治理论课类、思想政治教育工作类四大类，每类每年各评选10人，共40人。每人一次性资助项目经费人民币3万元。项目完成期限一般为18个月。

第四条  申报“阳光计划”项目的人选分别应具备以下条件：

（一）党建工作类

1.市教卫党委系统在编在岗从事党建工作的干部、教师；

2.具有硕士及以上学历或具有副高及以上专业技术职务，年龄在45周岁以下；

3.具有良好的党建研究能力及发展潜力，党建工作业绩突出，已作为本单位重点培养对象。

（二）宣传思想文化工作类

1.全市高等学校宣传思想文化工作相关部门在编在岗的干部、教师；

2.具有硕士及以上学历或具有副高及以上专业技术职务，年龄在45周岁以下；

3.具有良好的宣传思想文化研究能力及发展潜力，宣传思想文化工作业绩突出，已作为学校重点培养对象。

（三）思想政治理论课类

1.全市高等学校在编在岗思想政治理论课专任教师。

2.具有博士学历或具有副高及以上专业技术职称，年龄在40周岁以下，从事思想政治理论课教学满三年。

3.具有良好的教学科研能力及发展潜力，工作业绩突出，已作为学校重点培养对象。

（四）思想政治教育工作类

1.全市高等学校在编在岗的思想政治教育教师，包括专职辅导员、院（系）分管及从事学生工作的党政干部和共青团干部。

2.具有硕士以上学历，年龄在35周岁以下，从事大学生思想政治教育工作满四年。

3.在理论研究、工作实绩等方面成果较为突出，具有一定的发展潜力，已作为学校重点培养对象。

第五条  “阳光计划”实行以学校为单位限额申报。

第六条  申请人应按要求填写申请书，并保证申请材料的真实性。

第三章  遴选、评审与立项

第七条  各单位应在本单位内“事前公示，事后公告”，以公开遴选的方式进行民主推荐，择优选拔，集中报送。

第八条  市教卫生党委、市教委和市教育发展基金会根据申报情况，组织专家进行评审遴选。评审一般由5位以上相关领域的专家组成，首轮筛选采用书面评审方式，对入围候选人采用会议评审方式。会议评审须由项目申请者本人进行陈述和答辩。

第九条 “阳光计划”的评审主要审查申请人的已有业绩、综合素质及发展潜力，实行择优录取的原则，以专家组的评分为主要依据，经审定公示后，正式公布。

第四章  经费与管理

第十条  “阳光计划”项目经费分二次拨付，立项当年下拨2/3，项目通过验收后下拨1/3。经批准的“阳光计划”项目经费，由上海市教育发展基金会拨付至项目负责人所在各单位。

第十一条  “阳光计划”项目经费专款专用，在单位财务制度规定范围内，项目负责人可根据研究工作需要，合理使用研究经费，以确保研究工作按时完成。各单位不得收取管理费。

第十二条  各单位科研管理部门应跟踪检查项目研究进展情况，督促项目负责人按时完成研究工作，并负有监督研究项目资金合理使用的职责。

第十三条  在项目执行过程中，如涉及研究目标、研究内容、计划期限、负责人等发生变动的，应由项目负责人提出书面申请，说明原因，各单位科研管理部门审核后上报，经市教卫党委、市教委和市教育发展基金会审核批准。如属不可抗拒的客观因素导致研究中止，应由本人提出书面申请，说明原因，各单位科研管理部门审核后上报，经市教卫党委、市教委和市教育发展基金会审核批准后撤消项目，并停止资助。

第十四条  在项目执行过程中，对违反“阳光计划”项目管理有关规定的申请人，各单位科研管理部门应及时上报，市教卫党委、市教委和市教育发展基金会将予以撤销项目，停止后续经费资助，并取消该申请人三年申报资格。对缺乏科研道德、弄虚作假的申请人将予以通报、追回已拨项目经费，并永久取消申报资格。

第五章  项目验收

第十五条  项目负责人应严格按正式批准的申请书中所规定的内容、指标、进度进行工作，不得擅自降低预定目标、减少研究内容。

第十六条  项目完成后，由市教卫党委、市教委和市教育发展基金会组织评议组进行项目验收。验收结果分为通过或不通过。项目验收实施细则另行发布。

第十七条  凡“阳光计划”取得的研究成果、论文或其他文字资料，在交流、发表、出版时，应注明该项目由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“阳光计划”资助字样，英文标注为：“Yang Guang”project，suported by Shanghai Municipal Education Commission and Shanghai Education Development Foundation。

第六章  附  则

第十八条  本办法由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会和上海市教育发展基金会负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起实施。